Краевой конкурс инновационных проектов образовательных учреждений Университетского округа ПГПУ, направленный на развитие системы образования Пермского края

Отчёт ЦИО

МАОУ «Гимназия №33» г. Перми

о реализации инновационного проекта

«Система сопровождения одарённых учащихся в образовательном учреждении»

Пермь, 2011

Проект «Система сопровождения одарённых учащихся в образовательном учреждении» направлен на развитие системы образования Пермского края, так как реализует одну из приоритетных задач: развитие одарённых учащихся.

Деятельность Центра инновационного опыта по реализации проекта строится на основе национальной инициативы «Наша новая школа», президентской Программы «Дети России», Программы развития гимназии № 33 до 2016 года как Школы социального успеха,  направляет деятельность общеобразовательных учреждений г. Перми, Пермского края на  дифференцированный подход в развитии способностей, различных видов одарённости каждого учащегося.  Рассчитанный на два года проект гимназии позволит достигнуть основной цели – создание системы сопровождения одаренных учащихся в образовательном учреждении для построения оптимальной  образовательной траектории одаренной личности,  способной добиться выдающихся результатов в деятельности на благо самой личности и общества в целом.

Реализуя проект, Программу развития гимназии как Школы социального успеха на основе «Рабочей концепции», входящей в президентскую Программу «Дети России»,  проблемной группой, педагогической мастерской  педагогов  и психологов разработана концепция гимназии по работе с одаренными детьми, программа выявления и контроля   развития одарённых детей. Развивается корпоративный университет педагогов по освоению профессиональных компетенций для работы с особыми учащимися. Осуществляется исследование по проблемам одаренности в рамках обучения в аспирантуре ПГПУ, а также в школьной педагогической мастерской. Разработаны и успешно реализуются программы  «Школы деятельностного развития дошкольника на основе сензитивных точек роста», «Шаги к успеху», «Одаренные дети», «Профлис» (профессионально-личностное самоопределение), «Коррекция гиперактивности  младших школьников», «Тропинка к своему Я» (войдут во второй методический сборник гимназии – январь 2012 г.).

Имеющийся опыт педагогов гимназии по работе с одарёнными детьми обобщается и представляется педагогическому сообществу Пермского края, России с 2006 года. Итоги   реализации данного проекта представлены в рамках проведения модуля курсов повышения квалификации педагогов Пермского края «Психолого-педагогическое сопровождение одарённых детей в массовой школе» (14 – 15 ноября 2011 года).  Участники курсов высоко оценили системную работу гимназии  с одарёнными детьми (общественная экспертиза - рефлексии участников). Анализ уроков, внеучебных занятий, направленных на развитие разных видов одарённостей, учёта мотивационно-потребностной сферы учащихся,  по методикам, разработанным членами педагогической мастерской гимназии Назировой А.В., Токаревой М.В., показал:

- общая оценка – от 14 до 20 баллов (при наивысшей – 20 баллов)

- все педагоги, проводившие занятия,  имеют высший балл (2) за оптимальное использование индивидуального и дифференцированного подходов

- на всех занятиях имеет место персонализация результатов деятельности и оценка личного вклада учащихся в общие достижения (2)

- 79,4% экспертов    из числа участников курсов повышения квалификации оценивают занятия как занятия высокого уровня сложности

- 75,9% - как занятия с высокой самостоятельной (исследовательской, творческой) деятельностью учащихся

- 100% оценили включение в содержание учебного материала задач дивергентного типа.

Независимая общественная экспертиза, рефлексии педагогов других образовательных учреждений позволяют сделать выводы по результатам реализации проекта:

- В гимназии создаётся  система работы с одарёнными детьми (научно-исследовательский, методический, психолого-педагогический, управленческий аспекты)

- образовательные результаты достигаются посредством системного использования большинством педагогов продуктивных педагогических принципов и методов (эмоционально-положительный фон урока, положительная мотивация   к учебной деятельности, субъектность и самостоятельность и др.).

ЦИО организовал работу по реализации проекта по всем планируемым  направлениям:

Диагностико-аналитическое:

- Выявление детской одаренности

- Анализ условий, способствующих развитию одаренности (среда, профессиональные компетенции педагогов, управленческие действия, работа с родителями, социальное партнерство)

Научно-исследовательское:

- Разработка диагностических программ выявления и контроля за развитием одаренности

- Поиск оптимальных способов обучения и развития одаренных учащихся

- Создание классов-лабораторий для апробации инструментария, методов и способов работы

- Проведение исследований в рамках обучения педагогов в аспирантуре ПГПУ

- Разработка и освоение педагогических и управленческих технологий, направленных на раскрытие и сопровождение интеллектуально-творческого потенциала учеников

Учебно-методическое:

- Разработка и апробация программ спецкурсов, помогающих  активизировать интерес к содержанию образования в различных областях (психологических, предметных, метапредметных, культурных и т.п.), полнее раскрыть интеллектуально-творческий потенциал одаренного ребенка

- Педмастерская по обобщению и представлению инновационных методов и приемов работы с одаренными детьми

- Апробация и осмысление собственного опыта через участие в научно-методических конференциях, семинарах, публикацию статей и учебно-методических пособий, проведение модуля курсов  повышения квалификации педагогов Пермского края

Проектное:

- Разработка индивидуальных и совместных подпроектов педагогов, учащихся, родителей по созданию Программ развития классов на основе индивидуальных образовательных маршрутов учащихся

- Разработка совместных проектов с социальными партнерами (предприятиями, вузами, учреждениями культуры, общественными организациями и др.).

Данные направления продолжают оставаться ведущими в деятельности ЦИО, педагогического коллектива гимназии до 2016 года как направления Программы развития.

Модель функционирования гимназии в статусе ЦИО начинает действовать. В условиях функционирования в статусе ЦИО гимназия становится центром, предоставляющим образовательные услуги учащимся, педагогам, родителям. Начал действовать  координационно-методический совет (КМС), организующий взаимодействие всех участников проекта через работу педагогической мастерской (ПМ), творческих лабораторий, проблемных групп, классов-лабораторий, совета тьюторов, психолого-медико-педагогического консилиума, корпоративного и родительского университетов, социальных партнеров.

К результатам реализации проекта следует также отнести:

описание опыта теоретического исследования и педагогической практики по выявлению детской одаренности и созданию оптимальных условий, способствующих развитию одаренности в виде методических рекомендаций для педагогов, работающих с одаренными детьми. Созданная диагностическая программа выявления одаренности предполагает предварительный поиск детей с общей одарённостью,  осуществляемый в воскресной школе, контрольную диагностику для подтверждения результатов поиска и диагностику выявления видов одаренности и специальных интересов на последующих этапах развития.

Диагностическая программа контроля развития одаренности направлена  на оценку эффективности способов обучения и развития учащихся в образовательной среде гимназии и своевременную коррекцию неблагоприятных факторов.

Социальные программы поддержки и развития одаренности направлены на установление прочных связей с общественными, образовательными  и культурными институтами для повышения мотивации участия в проекте учащихся, педагогов и родителей.

Разрабатываются и апробируются новые программы специальных и элективных курсов, направленные на активизацию интересов учащихся в разных областях научных знаний, практических умений, ключевых компетентностей в когнитивной, нравственной, социально-психологической сферах.

Дидактическое обеспечение общеобразовательных программ, спецкурсов и элективных курсов  способствует развитию интеллектуально-творческого потенциала учащихся в условиях гетерогенной среды, мотивации и широты интересов, актуализации личностных особенностей одаренных школьников.

Программы семинаров по  подготовке учителей для работы с одаренными детьми включают в себя выявление педагогов, способных к работе с одаренными детьми, составление профессиограммы, содержащей необходимые  профессиональные компетенции, освоение рабочей концепции и основных способов обучения и развития одаренных детей, а также овладение методами педагогической  диагностики, направленными на выявление и контроль их развития.

Сборник разрабатываемых рекомендаций для родителей одаренных детей будет представлять собой краткое описание детской одаренности, основные проблемы, с которыми сталкиваются родители одаренных детей и рекомендации по их решению.

Создаются совместные  договоры с медицинскими и другими профилактическими учреждениями с указанием конкретных услуг и адресных мест оказания помощи.

Развивается сетевое взаимодействие с коллегами других ОУ через работу корпоративных сайтов гимназии, классов, педагогов.

Программа Корпоративного университета для педагогов направлена на повышение профессиональной компетенции и развитие интеллектуально-творческого потенциала педагогов, совершенствование способов взаимодействия с одаренными детьми  и их родителями, организацию профессионального общения  с разными специалистами  и всеми заинтересованными лицами, осуществляющими деятельность в этом направлении.

По итогам работы проблемной группы «Одарённые дети», педагогической мастерской издано пособие для учителей (автор-составитель Токарева М.В. Работа с одарёнными детьми в массовой школе или  Как избежать наказания Даром).